Заявка на проект «Цифровой рубль»

Участник: Айндинов Фарис, 10И5 (backend-разработка)

Характеристика группового проекта

Название проекта: «Alfa-ИВР. Кейс №10 – Цифровой рубль»
Команда:

- Иваненко Даниил (10И1) — ML-разработка;

- Айндинов Фарис (10И5) — backend-разработка;

- Каплин Степан (10И5) — фронтенд и исследование;

- Мифтахов Азар (10И2) — фронтенд и SQL.

Проект представляет собой разработку мобильного приложения для Android, моделирующего работу цифрового рубля — третьей формы национальной валюты. Backend-составляющая отвечает за серверную логику, интеграцию с ML-моделями, базами данных и фронтендом, а также обеспечение безопасности финансовых операций.

Целевая аудитория / заказчик

- Граждане РФ.

- Бизнес (компании и предприниматели).

- Государство (бюджетные организации, регуляторы).

Проблемное поле

Зачем нужен проект:

- Создание простой, защищённой и независимой платежной системы на основе цифрового рубля.

- Снижение комиссий и зависимости от зарубежных платёжных инфраструктур.

- Повышение прозрачности и автоматизации финансовых операций.

Решаемые проблемы:

- Для граждан: высокие комиссии, зависимость от интернета, риски мошенничества, неудобство управления финансами.

- Для бизнеса: рост расходов из-за комиссий, задержки расчётов, отсутствие автоматизации платежей, зависимость от иностранных систем.

- Для государства: недостаточная прозрачность бюджетных потоков, теневая экономика, ограниченность адресной финансовой поддержки.

Образ продукта

Название продукта: Alfa Кошелек ЦР (мобильное приложение на Android).
Тип: Рабочий прототип (MVP).

Основные компоненты:

- Интерфейс пользователя (Frontend):

  - Разработка в Android Studio (Kotlin), дизайн в Figma.

  - Страницы: главная, накопления, платежи, история и др.

- Серверная часть (Backend):

  - Сервер на Kotlin (Ktor/Spring Boot).

  - Обработка операций: переводы, конвертация, автооплата.

  - Интеграция с SQL-базой и ML-модулем.

  - Обеспечение безопасности (хеширование, защита от уязвимостей).

- База данных: SQLite (с возможностью миграции на PostgreSQL).

- Демонстрационный сценарий:

  - Регистрация → обмен рублей на цифровые → переводы → настройка автооплат.

Технологии: Kotlin, Android Studio, SQLite, Figma, GitHub.

Взаимодействие с другими людьми в рамках выполнения проекта

Основные участники:

- Команда проекта (Даниил, Степан, Азар).

- Акопян Артем Хачатурович (специалист Альфа-банка, консультант).

Система взаимодействий:

- Еженедельные созвоны по субботам для обсуждения прогресса.

- Регулярные консультации с экспертом по техническим и бизнес-вопросам.

- Взаимодействие внутри команды:

  - Согласование API с фронтендом.

  - Передача данных для ML-анализа.

  - Проектирование и наполнение базы данных.

Ресурсы, необходимые для реализации проекта

- Языки и фреймворки: Kotlin, Python (ML), SQL.

- Инструменты: Android Studio, Figma, GitHub, Postman, JMeter.

- Информационные ресурсы: документация ЦБ РФ, научные статьи, датасеты.

- Экспертная поддержка: консультации от специалистов Альфа-банка.

Чему мне придётся научиться в процессе выполнения проекта?

- Работа в команде (совместное принятие решений, декомпозиция задач).

- Разработка backend-логики для финансового приложения.

- Интеграция с внешними сервисами (ML, базы данных, API).

- Обеспечение безопасности (защита данных, аудит операций).

- Написание технической документации (OpenAPI/Swagger).

Поэтапное планирование проекта (Backend)

- Предпроектное исследование и проектирование (3 недели):

  - Анализ требований, изучение документации ЦБ РФ.

  - Выбор технологий, проектирование БД, разработка спецификаций API.

- Разработка каркаса backend-приложения (4 недели):

  - Настройка проекта, реализация аутентификации, CRUD-операции.

  - Механизм переводов и фиксации транзакций.

- Реализация бизнес-логики и интеграций (4 недели):

  - API для ML-модуля, механизм автооплат («умные контракты»).

  - Конвертация валют, усиление безопасности.

- Интеграция с фронтендом и тестирование (3 недели):

  - Подключение фронтенда к API, написание юнит-тестов.

  - Совместное интеграционное тестирование ключевых сценариев.

- Оптимизация и подготовка к демонстрации (2 недели):

  - Рефакторинг, нагрузочное тестирование, настройка деплоя.

  - Подготовка демо-данных и документации.

- Финальная доработка (2 недели):

  - Исправление багов по обратной связи, обновление документации.

  - Подготовка отчёта по backend-составляющей.

Возможные риски и пути их преодоления (Backend)

1. Технические риски:

- Риск: Неоптимальный выбор технологий.
Решение: Использовать лёгкие фреймворки (Ktor), облачные БД (Supabase).

- Риск: Недостаточная защищённость.
Решение: Внедрить HTTPS, хеширование паролей, защиту от инъекций.

2. Риски интеграции и командной работы:

- Риск: Несогласованность между модулями.
Решение: Ранняя разработка и документирование API (Swagger).

- Риск: Перегрузка backend-разработчика.
Решение: Декомпозиция задач, принцип MVP, привлечение помощи по SQL.

3. Риски качества и надёжности:

- Риск: Нестабильность из-за слабого тестирования.
Решение: Юнит-тесты для бизнес-логики, интеграционные тесты в Postman.

- Риск: Упрощённая финансовая логика.
Решение: Глубокая проработка ключевых сценариев, ведение аудит-лога.

Ссылка на проект на GitHub

https://github.com/Dantan745/Alfa-IVR.git

Дополнительная информация

Нет дополнительных замечаний.